建筑与土木工程学院第三十三届温州大学运动会运动会工作安排表

| 时间 | 项目 | 地点 | 负责部门 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10月18号到月26号 | 方阵训练 | 南校操场 | 体育部（主） 素拓外联部（配合） | 贺妙凤 | 10月23号下午训练，10月25号晚上和26号晚上训练，准备横幅、模型、衣服 |
| 10月18号到月26号 | 运动员训练 | 北校操场 | 体育部 | 俞迪聪 |  |
| 10月22号到月26日 | 通讯稿 |  | 网络编辑部 | 于飞 | 组织班级写通讯，招募通讯员并进行培训 |
| 10月27号到月29号 | 组织通讯员现场写 |  | 网络编辑部 | 章文峰 | 在22号晚上确定培训时间和培训具体事项。在周末组织一次通讯员的培训 |
| 10月22号到月25号 | 拉拉队 |  | 文艺部，办公室 | 杜尔康 | 组织好大一各班的拉拉队的工作以及一切加油的工作 |
| 10月22号 | 帮扶人员的招募 |  | 体育部 | 贺妙凤 | 帮助运动员在运动会期间的一切事项，达到有事找帮扶，那就没错的效果 |
| 10月22号到25号 | 龙虎榜，赛程表 |  | 宣传部 | 丁科吟 | 要显示出我们建工学院的特色 |
| 10月22号到25号 | 物资 |  | 生活部 | 蒲斌晓 | 桌子，椅子，席子，医药品，运动员食用品（巧克力，面包，牛奶） |
| 10月22号到25号 | 招募 |  | 青年志愿者 | 金江 | 招募志愿者，尽量招募高年级的 |
| 10月24号 | 购买营养品 |  | 生活部 | 蒲斌晓 |  |
| 10月25号12点 | 布置会场 |  | 办公室，宣传部 | 杜尔康 | 席签，横幅，水 |
| 10月25号中午12点半 | 校运动会动员大会 | 7D310（待定） | 体育部 | 贺妙凤 | 到场领导：叶书记， 到场老师：金丹老师 到场人员：全体团学成员，全体运动员，全体班委 主持人：贺妙凤 会议流程： 1.、叶书记讲话 2、叶书记将营养品颁发给2名运动员代表 3、金老师做总结发言 办公室做好团学干部的签到工作，学习纪检部做好班委签到工作，体育部做好运动员的签到工作 通知网络编辑部做好拍照和通讯 |
| 10月25号6点 | 安排工作 | 7D302（待定） | 主席团 | 黄正觉 | 安排校运动会团学的工作 |
| 10月26号晚上 | 方阵人员的最后一次方阵训练 |  | 体育部 | 贺妙凤 | 确保模型的安全，确保方阵人员的衣服， |
| 10月26号5点之前 | 存放物资 | 教育学院 | 生活部，体育部 | 蒲斌晓 | 将所需物资存放到教育学院，以便于第二天搬运（包括我们的方阵道具） |
| 10月26号 | 检查前期工作 |  | 主席团 | 主席团 | 检查前段时间的工作情况，做到及时发现及时发现 |
| 10月27号6点40 | 通知人员到达，借用三轮车 | 建工学院楼下 | 办公室，体育部，生活部 | 杜尔康 | 办公室通知工作人员到场，体育部通知方阵人员到达，生活部，提前把三轮车借来，一起开到北校 |
| 10月27号6点50 | 集合 | 建工学院楼下 | 主席团 | 主席团 | 方阵人员的集合，还有工作的人员集合，提醒方阵人员的衣服，还有工作人员的工作证 |
| 10月27号7点 | 出发 | 北校 | 主席团 | 主席团 |  |
| 10月27号7点20 | 方阵到达 | 北校 | 体育部，素拓部 | 贺妙凤 | 集合方阵人员，有序的进入方阵等待地点，北校网球场，由贺妙凤及工作人员去教育学院拿方阵道具 具体人员：俞迪聪 |
| 10月27号8点50 | 方阵道具回收 |  |  |  |  |
| 10月27号7点20 | 布置大本营 | 北校 | 主席团 | 主席团 | 搬运物资到大本营：生活部，科技部，青年志愿者，负责人：蒲斌晓 大本营布置： - 宣传中心负责悬挂横幅，龙虎榜，赛程表 - 学习纪检部，组织部，网络编辑部 |
| 10月27号7点20号 | 啦啦队组织 | 北校运动场 | 办公室，文艺部 | 杜尔康，丁春林 | 组织10级土建本一班和10级土建本二班为我院运动会健儿加油，尤其是在开幕式的时候的加油一定要洪亮，人员在开幕式之前就要达到 |
| 10月27号8点 | 准备完成 | 北校大本营 |  |  |  |
| 10月27号8点到12点 | 运动会进行时 | 北校大本营 | 主席团 | 叶银霖 李一龙 黄正觉 | 总指挥：组织协调运动会期间所有事物，做好信息汇总 叶银霖： 李一龙： 黄正觉： |
|  |  |  | 体育部 | 贺妙凤 | 总执行：运动会事务总负责，主要负责运动会与赛事相关事务，与运动会联系，通知其赛事进程 具体人员： |
|  |  |  | 帮扶组：学习纪检部 | 欣存 | 主要负责与运动员帮扶人员的联系，使得运动员及时到达比赛会场，提前半个小时通知运动会到场 负责通知帮扶人员： 负责联系总执行和检录组： |
|  |  |  | 检录组：素拓外联部 | 王攀 | 主要负责赛会期间带领马上要参加的运动员到检录出检录，及时向总执行、总指挥反映运动员的相关要求。 负责联系总执行和检录组： 负责点到人员： |
|  |  |  | 摄影组：科技部 | 郑卡娜 | 主要负责赛会期间各场景的摄影工作，包括运动员准备、比赛、赛后的表情及工作人员。工作情景的拍摄。注意拍些特景，照片质量有所保证 负责拍摄人员： |
|  |  |  | 啦啦队组：办公室，文艺部 | 杜尔康 李巧静 | 主要负责赛会间的各人员（工作人员、啦啦队人员）的签到，啦啦队的组织工作，为运动员加油助威，保管各啦啦队工具，如院旗、扩音器、鼓等以及组织人员参加校运会闭幕式。 负责工作人员签到： 负责班级人员签到： 负责啦啦队器材人员： 负责渲染加油气氛人员： |
|  |  |  | 通讯组：网络编辑部 | 于飞 | 招聘通讯工作人员，做好前期培训。赛会期间做好通讯的书写，发送信息的反馈，通讯稿必须保证质量 具体人员： |
|  |  |  | 宣传组：宣传中心 | 丁科吟 | 主要负责运动会期间的各宣传工作，前期准备有龙虎榜、横幅、各日赛程的相关制作，及比赛期间大本营的布置维护和赛事的更替，提前50分提醒帮扶组 提醒帮扶组通知： 负责书写成绩人员： |
|  |  |  | 后勤组：生活部 | 蒲斌晓 | 负责整个运动会期间的后勤工作，主要由跑鞋、号码布、饮食、补品、桌子、椅子、席子、饮水机等相关物品购买及保管，大本营相关物资的保管 负责保管运动器材、号码簿： 负责饮用水和运动员食品： 负责工作餐的购买： |
|  |  |  | 机动组：组织部 | 詹伟 | 完成运动会期间的突发紧急任务，协助其他部门完成相关工作 具体工作人员 |
| 10月27号12点到1点 | 中午休息 |  |  |  |  |
| 10月27号1点到3点半 | 运动会进行时 |  |  |  |  |
| 10月27号3点半 | 第一天运动会结束 |  | 体育部、网络编辑部、科技部、组织部、宣传部、生活部 | 主席团 | 负责点清物资，借好三轮车：蒲斌晓 负责联系好教育学院：贺妙凤 负责将物资送：网络编辑部、体育部、科技部、组织部、宣传部 |